## 2018
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					EXERCÍCIO: (2)	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro 2018
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALOIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP N° 006/2014	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO COM 04 (QUARTO) SALAS NO SÍTIO QUEIMADAS, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	060/2014	09/12/2014	270 DIAS	864.153,66	21/03/2018		19.933,41	44.90.51.00	12.741,90	12.741,90	19.933,41	883.842,11	CONCLUIDA
TP N ° 005/2017	CONSTRUÇÃO DO WC/FUNCIONÁRIOS,ÁREA DE CIRCULAÇÃO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO DESERTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - UBS , NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	072/2017	17/07/2017	90 DIAS	34.996,98				44.90.51.00	32.662,54	22.464,68	22.464,68	32.662,54	PARALIZADO
TPNº 007/2017	REFORMA PARQUE DE FEIRA DE ANIMAIS VIVOS					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	076/2017	01/08/2017	90	54.586,59	15/02/2018			44.90.51.00	27.590,01	27.590,01	27.590,01	54.586,60	CONCLUIDA
CONVITE N ° 004/2017-PMSC	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	101/2017	08/12/2017	90 DIAS	116.803,62				44.90.51.00	20.327,60	20.327,60	20.327,60	20.327,60	PARALIZADA
TP N ° 009/2017	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO/TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.911.311/0002-47	ELETRO TRINDADE LTDA - ME	099/2017	23/11/2017	90 DIAS	162.500,00				44.90.51.00	30.095,00	30.095,00	30.095,00	68.510,00	PARALIZADO
DISPENSA N° 010/2017	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CABANA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	100/2017	01/12/2017	90 DIAS	10.201,25	19/03/2018			44.90.51.00	10.201,25	10.201,25	10.201,25	10.201,25	CONCLUIDO
CONVITE N ° 005/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - DA VILA SÃO FRANCISCO E POVOADO DE POÇOS DANTAS ,NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	102/2017	08/12/2017	90 DIAS	53.077,63	07/03/2018			44.90.51.00	53.077,63	53.077,63	53.077,63	53.077,63	CONCLUIDA
DISPENSA N ° 012/2017	REFORMA DO PRÉDIO DO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA COM IDOSO,NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	105/2017	22/12/2017	90 DIAS	12.411,70	28/12/2017			44.90.51.00	0,00	12.411,70	12.411,70	12.411,70	CONCLUIDO
DISPENSA N ° 013/2017	REFORMA DO PRÉDIO DO PROGRAMA MÃE CORUJA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	106/2017	22/12/2017	90 DIAS	13.774,22	28/12/2017			44.90.51.00	0,00	13.774,22	13.774,22	13.774,22	CONCLUIDO
TP Nº 001/2018	REFORMA DA ESCOLA CLAUDEMIRO ALVES GUIMARAES					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	006/2018	21/02/2018	90	23.351,88	19/03/2018			44.90.51.00	23.351,88	23.351,88	23.351,88	23.351,88	CONCLUIDA
TP Nº 002/2018	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	262.170,81	R$ 0,00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	007/2018	02/03/2018	180	262.170,81			0,00	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALIZADO
TP Nº 003/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS	139/2014 - FEM III	FEM	74.866,14	R$ 0,00	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	012/2018	05/03/2018	180	74.745,39	22/10/2018	90	15.189,84	44.90.51.00	89.935,23	37.189,84	37.189,84	37.189,84	CONCLUIDA
TP Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	507.355,47	R$ 4.779,89	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	008/2018	05/03/2018	180	512.135,36				44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALIZADO
TP Nº 005/2018	REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DR. SERGIO FIGUEIREDO					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	023/2018	12/04/2018	90	22.412,18		90	9.417,08	44.90.51.00	31.829,26	31.829,26	31.829,26	31.829,26	CONCLUIDA
TP N0 006/2018	REFORMA PRAÇA PUBLICA DA AV. ANTONIO FLORESTA					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	022/2018	12/04/2018	90	35.725,92	07/082018	90	11.707,77	44.90.51.00	46.705,10	46.705,10	46.705,10	46.705,10	CONCLUIDA
TP Nº 007/2018	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS SEDE DO MUNICIPIO					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	021/2018	12/04/2018	90	30.403,04	23/10/2018		14.290,15	44.90.51.00	43.514,31	43.514,31	43.514,31	43.514,31	CONCLUIDA
TP Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESIDUO - HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	030/2018	18/05/2018	90	26.130,80	07/12/2018			44.90.51.00	25.767,74	25.767,74	25.767,74	25.767,74	CONCLUIDA
TP Nº 009/2018	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	031/2018	18/05/2018	90	22.230,90				44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALIZADO
TP Nº 010/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA SEM COBERTURA					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	046/2018	06/08/2018	90	96.127,08				44.90.51.00	25.675,09	25.675,09	25.675,09	25.675,09	EM EXECUÇÃO
DISPENSA 001/2018	CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA SEGUIDA DE SUMIDOURO- ESPAÇO EDUCACIONAL QUEIMADA					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	001/2018	18/01/2018	90	12.741,90	29/01/2018			44.90.51.00	12.741,90	12.741,90	12.741,90	12.741,90	CONCLUIDO
DISPENSA 001/2018	CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA SEGUIDA DE SUMIDOURO- ESPAÇO EDUCACIONAL QUEIMADA					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	001/2018	18/01/2018	90	12.741,90	29/01/2018			44.90.51.00	12.741,90	12.741,90	12.741,90	12.741,90	CONCLUIDO
DISPENSA Nº 003/2018	REDE DE ESGOTO DIVERSAS RUAS					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	050/2018	12/09/2018	90	26.582,02	28/09/2018			44.90.51.00	26.582,02	26.582,02	26.582,02	26.582,02	CONCLUIDO
	PINTURA DA ACADEMIA DAS CIDADES					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME		18/06/2018	30	7.147,81	18/07/2018			44.90.51.00	7.147,81	7.147,81	7.147,81	7.147,81	CONCLUIDO
	PINTURA DA PRAÇA DO SANTUARIO (PRAÇA LUIZ GONZAGA					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME		01/07/2017	30	10.054,16	01/08/2018			44.90.51.00	10.054,16	10.054,16	10.054,16	10.054,16	CONCLUIDO
	RECUPERAÇÃO DE PARTE DO AÇOUGUE MUNICIPAL C/ESPAÇO P/COMERCIALIZAÇÃO AGROECOLOGICA					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME		11/09/2018	30	3.717,44	11/10/2018			44.90.51.00	3.717,44	3.717,44	3.717,44	3.717,44	CONCLUIDO
					TOTAL	546.459,77	509.702,44	516.893,95	1.456.412,10
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	SANTA CRUZ - PE 31/DEZEMBRO/2018

Secretário deObras e Serviços Urbano					Francisco Tavares Pereira- CPF 598.844.794,53- Secretário deObras e Serviços Urbano					Eliane Maria da Silva Soares - CPF 902.326.404-59- Prefeita

## 1°2018
UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					EXERCÍCIO: (2)	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a MARÇO 2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALOIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP N°OO2/2015	Conclusao do Estadio Municipal de Futebol na Sede do Municipio de Santa Cruz	TERMO DE ASESAO Nº 139/2014-FEM				11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA - ME	003/2015	19/02/2015	180 DIAS	421.887,46	25/05/2017			44.90.51.00		92.559,37	92.559,37	92.559,37	CONCLUIDA
TP002/2017-PMSC	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	068/2017	22/06/2017	90 DIAS	63.736,12				44.90.51.00				31.509,40	PARALIZADA
TP005/2017PMSC	CONSTRUÇÃO DO W.C FUNCIONÁRIOS,ÁREA DE CIRCULAÇÃO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO DESERTO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE - UBS ,NO INTERIOR DO MUNICIPIO					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	072/2017	17/07/2017	90 DIAS	34.996,98				44.90.51.00				10.197,86	PARALIZADA
TP007/2017-PMSC	REFORMA DO PARQUE DE FEIRA DE ANIMAIS VIVOS(PARQUE DE EVENTOS GABRIEL CARLOS SOARES) NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA - ME	076/2017	01/08/2017	90 DIAS	54.586,59	15/02/2018			44.90.51.00	27.590,01	27.590,01	27.590,01	54.586,01	CONCLUIDA
TP009/2017-PMSC	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.911.311/0002-47	ELETRO TRINDADE LTDA-ME	099/2017	23/11/2017	90 DIAS	162.500,00	ANDAMENTO			44.90.51.00	38.415,00	38.415,00	38.415,00	38.415,00	ANDAMENTO
CONVITE N°005/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - DA VILA SÃO FRANCISCO E POVOADO DE POÇOS DANTAS,NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M&M LTDA - ME	102/2017	08/12/2017	90 DIAS	53.077,63	06/03/2018			44.90.51.00					CONCLUIDO
CONVITE N°004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE,DA BULANDEIRA,NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M&M LTDA - ME	101/2017	08/12/2017	90 DIAS	116.803,62	EM ANDAMENTO			44.90.51.00	20.327,60	20.327,60	20.327,60	20.327,60	EM ANDAMENTO
DISPENSA N° 010/2017	CONTRUÇÃO DE PASSEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CABANA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA - ME	100/2017	01/12/2017	90 DIAS	10.201,25	06/03/2018			44.90.51.00					CONCLUIDA
DISPENSA N° 012/2017	REFORMA DO PRÉDIO DO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA COM IDOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	105/2017	22/12/2017	90 DIAS	12.411,70	28/12/2017			44.90.51.00	12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70	CONCLUIDA
DISPENSA N°013/2017	REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA MÃE CORUJA,NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	106/2017	22/12/2017	90 DIAS	13.774,22	28/12/2017			44.90.51.00	13.774,22	13.774,22	13.774,22	13.774,22	CONCLUIDA

				TOTAL

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	SANTA CRUZ-PE, 20/03/2018

Secretário de Infraestrutura					Franscisco Tavares Pereira - CPF- Secretário de Obras e Infraestrutura					Eliane Maria da Silva Soares- CPF - Prefeito