## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					PERÍODO REFERENCIAL: janeiro a Dezembro 2019
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALOIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CONVITE N ° 004/2017-PMSC	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	101/2017	08/12/2017	90 DIAS	116.803,62				44.90.51.00	20.327,60	20.327,60	20.327,60	20.327,60	Em execução
TP N ° 009/2017	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO/TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.911.311/0002-47	ELETRO TRINDADE LTDA - ME	099/2017	23/11/2017	90 DIAS	162.500,00				44.90.51.00	30.095,00	30.095,00	30.095,00	68.510,00	Em execução
TP Nº 002/2018	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	262.170,81	R$ 0,00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	007/2018	02/03/2018	180	262.170,81			0,00	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Iniciada
TP Nº 003/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS	139/2014 - FEM III	FEM	74.745,39	R$ 0,00	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	012/2018	05/03/2018	180	74.745,39	22/10/2018	90	15.189,84	44.90.51.00	89.935,23	22.000,00	22.000,00	59.189,84	Concluida
TP Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	507.355,47	R$ 4.779,89	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	008/2018	05/03/2018	180	512.135,36				44.90.51.00	155.231,54	155.231,54	155.231,54	155.231,54	Em execução
TP Nº 009/2018	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	031/2018	18/05/2018	90	22.230,90				44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não iniciada
TPNº 004/2019	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICPAIS CLAUDIMIRO ALVES GUIMARAES, JOAO CORDEIRO DE MELO E CRECHE MARIVALDO FERREIRA BENICIO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	-	-	-	-	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	0029/2019	12/03/2019	90	78.788,13				44.90.51.03	53.732,12	53.732,12	53.732,12	53.732,12	Em execução
TP Nº 006/2019	REFORMA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	-	-	-	-	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	018/2019	08/04/2019	90	158.497,45	13/11/2019	90	79.026,45	4.4.90.51.00	234.884,61	234.884,61	234.884,61	234.884,61	Concluida
TP Nº007/2019	CONSTRUÇÃO 01 (UMA) BARAGEM NA FAZENDA PIRANHAS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	837358/2016-OGU	MI	359.022,09	R$ 15.491,00	19854079/0001-46	IMPERTEC CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA - EPP	028/2019	16/05/2019	180	374.513,09					Não iniciada
TP Nº 008/2019	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)BARRAGEM NA FAZENDA POÇO DANTAS	848927/2017	CAIXA	245.254,58		19854079/000-146	IMPERTEC CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA - EPP	027/2019	16/05/2019	180	245.254,58					Não iniciada
TP Nº 009/2019	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS (GABRIL CARLOS SOARES) NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	870646/2019	OGU/PROG. TURISMO/ CAIXA	355.399,78	R$ 710,00	24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	029/2019	16/05/2019	180	356.109,78				4.4.90.51.00	33.932,78	33.932,78	33.932,78	33.932,78	Em execução
TP Nº 010/2019	Construção do Muro no Espaço Educativo José Henrique da Silva	-	-	-	-	24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO EIRELE-ME	044/2019	04/10/2019	90 DIAS	92.194,22					Em execução
TP Nº 011/2019	Construção de Passagem Molhada no Açude da Venerada, via de acesso ao Bairro Portelhinha	-	-	-	-	08.051.919.0001-16	GEODAVE ALGUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	045/2019	04/10/2019	90 DIAS	126.686,32					Em execução
TP Nº 012/2019	Reforma do Centro de Reabilitação de Deficiencientes Fisicos	-	-	-	-	24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO EIRELE-ME	051/2019	02/12/2019	90 DIAS	51.605,87					Em execução
DISPENSA 009/2019	Constinuação dos Serviços de Reforma da Entrada principal da cidade	-	-	-	-	11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	054/2019	13/12/2019	90DIAS	14.200,32				4.4.90.51.00					Em execução

					TOTAL	618.138,88	550.203,65	550.203,65	625.808,49
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	SANTA CRUZ - PE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Secretário deObras e Serviços Urbano					Francisco Tavares Pereira- CPF 598.844.794,53- Secretário de Obras e Serviços Urbano					Eliane Maria da Silva Soares - CPF 902.326.404-59- Prefeita