## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					EXERCÍCIO:	2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					PERÍODO REFERENCIAL: janeiro a Dezembro 2020
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALOIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSSTE (R$)	EXECUÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE N ° 004/2017-PMSC	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	101/2017	08/12/2017	90 DIAS	116.803,62					44.90.51.00	44.423,05	44.423,05	44.423,05	64.750,65	Em execução
TP N ° 009/2017	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO/TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.911.311/0002-47	ELETRO TRINDADE LTDA - ME	099/2017	23/11/2017	90 DIAS	162.500,00					3.3.90.39.74	30.095,00	30.095,00	30.095,00	68.510,00	Em execução
TP Nº 002/2018	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	262.170,81	R$ 0,00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	007/2018	02/03/2018	180	262.170,81			0,00		44.90.51.99	79.227,86	79.227,86	79.227,86	79.227,86	Em execução
TP Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	507.355,47	R$ 4.779,89	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	008/2018	05/03/2018	180	512.135,36					44.90.51.99	155.231,54	155.231,54	155.231,54	155.231,54	Em execução
TP Nº009/2018	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	031/2018	18/05/2018	90	22.230,90					44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não iniciada
TPNº 004/2019	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICPAIS CLAUDIMIRO ALVES GUIMARAES, JOAO CORDEIRO DE MELO E CRECHE MARIVALDO FERREIRA BENICIO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	-	-	-	-	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	009/2019	12/03/2019	90 DIAS	78.788,13	03/02/2020	90 DIAS	12.590,57		44.90.51.99	32.193,02	32.193,02	32.193,02	85.925,14	Concluida
TP Nº 007/2019	CONSTRUÇÃO 01 (UMA) BARAGEM NA FAZENDA PIRANHAS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	837358/2016-OGU	MI	359.022,09	R$ 15.491,00	19854079/0001-46	IMPERTEC CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA - EPP	028/2019	16/05/2019	180 DIAS	374.513,09		180DIAS	34.379,74		4.4.90.51.99	109.000,94	109.000,94	109.000,94	109.000,94	Em execução
TP Nº 008/2019	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)BARRAGEM NA FAZENDA POÇO DANTAS	848927/2017	CAIXA	245.254,58		19854079/000-146	IMPERTEC CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA - EPP	027/2019	16/05/2019	180 DIAS	245.254,58		180DIAS	9.190,57		4.4.90.51.99	182.538,17	182.538,17	182.538,17	182.538,17	Em execução
TP Nº 009/2019	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS (GABRIL CARLOS SOARES) NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	870646/2019	OGU/PROG. TURISMO/ CAIXA	355.399,78	R$ 710,00	24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	029/2019	16/05/2019	180 DIAS	356.109,78					4.4.90.51.91	224.159,95	224.159,95	224.159,95	258.092,73	Em execução
TP Nº 010/2019	CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESPAÇO EDUCATIVO JOSÉ HENRIQUE DA SILVA	-	-	-	-	24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO EIRELE-ME	044/2019	04/10/2019	90 DIAS	92.194,22	01/04/2020				4.4.90.51.99	92.193,33	92.193,33	92.193,33	92.193,33	Concluida
TP Nº 011/2019	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO AÇUDE DA VENERADA, VIA DE ACESSO AO BAIRRO PORTELINHA	-	-	-	-	08.051.919.0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	045/2019	04/10/2019	90 DIAS	126.686,32	12/05/2020	90DIAS	12.839,03		4.4.90.51.99	139.525,34	139.525,34	139.525,34	139.525,34	Concluida
TP Nº 012/2019	REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS	-	-	-	-	24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO EIRELE-ME	051/2019	02/12/2019	90 DIAS	51.605,87	01/04/2020	90DIAS	16.079,38		4.490.51.99	67.685,25	67.685,25	67.685,25	67.685,25	Concluida
DISPENSA 009/2019	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE (PORTAL DA CIDADE)	-	-	-	-	11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	054/2019	13/12/2019	90 DIAS	14.200,32	20/01/2020				4.4.90.51.99	14.200,32	14.200,32	14.200,32	14.200,32	Concluida
TP Nº 013/2019	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA CRECHE MARIVALDO FERREIRA BENICIO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO					23.246.832/0001-98	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME	001/2020	20/01/2020	90DIAS	89.742,98	23/04/2020				4.4.90.51.99	89.742,94	89.742,94	89.742,94	89.742,94	Concluida
TP Nº 014/2019	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					32.578.204/0001-09	FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	001/2020	02/01/2020	90DIAS	83.575,30					4.4.90.51.99	26.702,29				Em execução
DISPENSA 001/2020	REFORMA DA ESCOLA PEDRO CIRINO DA SILVA, SITUADO NA VILA SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					23.246.832/0001-98	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME	002/2020	21/01/2020	90DIAS	25.331,08	10/06/2020				4.4.90.51.99	25.209,22	25.209,22	25.209,22	25.209,22	Concluida
TP Nº 001/2020	REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADA PARA FUNCIONAR COMO POSTO DE SAÚDE, SITUADA NO SÍTIO QUEIMADA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					23.246.832/0001-98	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME	006/2020	12/02/2020	90DIAS	50.591,90					4.4.90.51.99	50.591,90	50.591,90	50.591,90	50.591,90	Em execução
TP Nº 002/2020	REFORMA DIVERSAS ESCOLAS: ESCOLA MUN. DR. SERGIO FIGUEIREDO, ESCOLA MUN. DUQUE DE CAXIAS, ESCOLA MUN. HORONATO DE SOUZA MENDES, ESCOLA MUN, JOÃO TIBÚRCIO DA SILVEIRA, GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO FLORESTA, NO INTERIOR E SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					23.246.832/0001-98	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME	013/2020	02/03/2020	90DIAS	86.838,09	15/09/2020				4.490.51.99	86.838,09	86.838,09	86.838,09	86.838,09	Concluida
TP Nº 003/2020	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO EIRELE-ME	017/2020	30/03/2020	90DIAS	105.188,27		90 DIAS	48.895,20		4.4.90.51.99	152.110,56	152.110,56	152.110,56	152.110,56	Em execução
DISPENSA Nº 014/2020	REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	035/2020	02/06/2020	90DIAS	23.022,99	18/11/2020				4.4.90.51.99	23.022,99	23.022,99	23.022,99	23.022,99	Concluida
DISPENSA Nº 015/2020	REFORMA/RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BAIXIO, SITUADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	036/2020	08/06/2020	90DIAS	12.947,80	26/06/2020				4.4.90.51.99	12.947,80	12.947,80	12.947,80	12.947,80	Concluida
DISPENSA Nº 016/2020	REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO ALVES GUIMARÃES, SITUADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					34.683.534/0001-81	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME	038/2020	16/06/2020	90DIAS	10.653,64	13/08/2020				4.4.90.51.99	10.653,64	10.653,64	10.653,64	10.653,64	Concluida
DISPENSA Nº 018/2020	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VOLTA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARAES					34.683.534/0001-81	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME	040/2020	07/07/2020		12.395,75	11/08/2020				4.4.90.51.99	12.395,75	12.395,75	12.395,75	12.395,75	Concluida
TP Nº 004/2020	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA AS AMBULÂNCIAS, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	039/2020	25/06/2020	90DIAS	82.061,83	29/12/2020		20.445,62		4.4.90.51.99	102.506,86	63.376,27	63.376,27	63.376,27	Concluida
DISPENSA Nº 023/2020	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	050/2020	29/07/2020	90DIAS	21.597,91	28/12/2020				4.4.90.51.99	21.597,91				Em execução
TP Nº 005/2020	REFORMA DA ESCOLA MUN. JOÃO TIBÚRCIO DA SILVEIRA, SITUADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	055/2020	14/09/2020	90DIAS	98.207,94					Não iniciada
TP Nº 006/2020	CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESPAÇO EDUCATIVO JOÃO ALFEDRO DE SOUZA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	056/2020	21/09/2020	90DIAS	106.989,55					Em execução
DISPENSA Nº 025/2020	REPOSIÇÃO/RESTAURAÇÃO DE TAPA BURACO EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO EIRELE-ME	058/2020	18/09/2020	90DIAS	29.974,44					4.4.90.51.99	22.977,04	22.977,04	22.977,04	22.977,04	Em execução
TP Nº 007/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					21.590.840/0001-21	CONSTRUTORA CRESCER LTDA - ME	057/2020	21/09/2020	90DIAS	196.012,50					4.4.90.51.99					Em execução
DISPENSA Nº 026/2020	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	060/2020	02/10/2020	90DIAS	30.772,99	04/11/2020				4.4.90.51.99	30.772,99	30.772,99	30.772,99	30.772,99	Concluida
DISPENSA Nº 027/2020	SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	061/2020	28/10/2020	90DIAS	16.481,74	19/11/2020				4.4.90.51.99	16.481,74	16.481,74	16.481,74	16.481,74	Concluida
TP Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO NA FAZENDA VOLTA, SITIO ROCINHA, ROD-122,INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	063/2020	05/11/2020	90DIAS	254.815,41					4.4.90.51.99					Em execução
TP Nº 009/2020	REFORMA DA PRAÇA CLAUDEMIRO ALVES GUIMARAES SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	062/2020	04/11/2020	90 DIAS	116.867,32					4.4.90.51.99					Em execução
TP Nº 010/2020	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARÃES, SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	065/2020	23/11/2020	90DIAS	83.981,65					4.4,90.51	47.679,56				Em execução
DISPENSA Nº 028/2020	REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE VARZINHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	066/2020	23/11/2020	90DIAS	18.658,71					4.4.90.51.99					Em execução
DISPENSA Nº 031/2020	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	070/2020	16/12/2020	90DIAS	32.730,58					4.4.90.51.99	19.371,06				Em execução
DISPENSA Nº 033/2020	REFORMA DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	033/2020	24/12/2020	90DIAS	18.493,49					4.4.90.51.99	18.493,49				Em execução

					TOTAL	1.940.569,60	1.767.594,70	1.767.594,70	1.914.002,20
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	SANTA CRUZ - PE 20 DE JANEIRO DE 2021

Secretário deObras e Serviços Urbano					Francisco Tavares Pereira- CPF 598.844.794,53- Secretário de Obras e Serviços Urbano					Eliane Maria da Silva Soares - CPF 902.326.404-59- Prefeita