## MAPA_DE_OBRA_2021_CONFERIDO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					EXERCÍCIO:	2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro 2021
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE N° 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BULANDEIRA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	101/2017	08/12/2017	90 DIAS	116.803,62	18/05/2021	1.186 DIAS	13.601,63	9.401,04	44.90.51.00	75.055,59	75.055,59	75.055,59	139.806,24	Concluida
TP N ° 009/2017	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO/TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.911.311/0002-47	ELETRO TRINDADE LTDA - ME	099/2017	23/11/2017	90 DIAS	162.500,00					3.3.90.39.74	30.095,00	30.095,00	30.095,00	68.510,00	Em execução
TP Nº 002/2018	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	262.170,81	R$ 0,00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	007/2018	02/03/2018	180	262.170,81		1.220DIAS	0,00		44.90.51.99	79.235,86	79.235,88	79.235,88	158.463,74	Em execução
TP Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	507.355,47	R$ 4.779,89	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	008/2018	05/03/2018	180	512.135,36		1.217DIAS	31.922,00		44.90.51.99	188.520,14	188.520,14	188.520,14	343.751,68	Em execução
TP Nº009/2018	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	031/2018	18/05/2018	90	22.230,90					44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	-	CANCELADA
TP Nº 007/2019	CONSTRUÇÃO 01 (UMA) BARAGEM NA FAZENDA PIRANHAS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	837358/2016-OGU	MI	359.022,09	R$ 15.491,00	19854079/0001-46	IMPERTEC CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA - EPP	028/2019	16/05/2019	180 DIAS	374.513,09	18/10/2021	790DIAS	93.450,08		4.4.90.51.99	345.734,76	345.734,76	345.734,76	454.735,70	Concluida
TP Nº 008/2019	CONSTRUÇÃO 01 (UMA) BARAGEM NA FAZENDA POÇO DANTAS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	848927/2017	CAIXA	245.254,58		19854079/0001-46	IMPERTEC CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA - EPP	027/2019	16/05/2019	180 DIAS	245.254,58	08/02/2021	540DIAS	9.190,57		4.4.90.51.99	0,00	68.583,87	68.583,87	251.122,05	Concluida
TP N° 009/2019	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS (GABRIEL CARLOS SOARES) NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	870646/2019	OGU/PROG.TURISMO/CAIXA	355.399,78	R$ 710,00	24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	029/2019	16/05/2019	180 DIAS	356.109,78	02/02/2021				4.4.90.51.91	98.017,05	98.017,05	98.017,05	356.109,78	Concluida
TP N° 014/2019	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					32.578.204/0001-09	FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	056/2019	02/01/2020	90 DIAS	83.575,30	10/03/2021	450 DIAS	10.542,47	-18.714,84	4.4.90.51.99	47.852,65	47.852,65	47.852,65	74.554,,94	Concluida
TP Nº 001/2020	REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADA PARA FUNCIONAR COMO POSTO DE SAÚDE, SITUADA NO SÍTIO QUEIMADA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					23.246.832/0001-98	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME	006/2020	12/02/2020	90DIAS	50.591,90	15/07/2021	90DIAS	11.703,19		4.4.90.51.99	11.703,19	11.703,19	11.703,19	62.295,09	Concluida
TP Nº 003/2020	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	017/2020	30/02/2020	90DIAS	105.188,27	06/04/2021	90DIAS	48.895,20		4.4.90.51.99	1.972,91	1.972,91	1.972,91	154.083,47	Concluida
TP Nº 005/2020	REFORMA DA ESCOLA MUN. JOÃO TIBÚRCIO DA SILVEIRA, SITUADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	055/2020	14/09/2020	90DIAS	98.207,94	23/09/2021	270DIAS	30.007,00	-24.684,39	4.4.90.51.91	52.816,56	103.530,80	103.530,80	103.530,80	Concluida
TP Nº 006/2020	CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESPAÇO EDUCATIVO JOÃO ALFREDO DE SOUZA, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	056/2020	21/09/2020	90DIAS	106.989,55	15/07/2021	270DIAS	6.797,84		4.4.90.51.99	113.787,39	113.787,39	113.787,39	113.787,39	Concluida
TP Nº 007/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					21.590.840/0001-21	CONSTRUTORA CRESCER LTDA - ME	057/2020	21/09/2020	90DIAS	196.012,50	05/07/2021	180DIAS			4.4.90.51.99	184.370,32	184.370,32	184.370,32	184.370,32	Concluida
TP Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO NA FAZENDA VOLTA, SITIO ROCINHA, ROD-122,INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	063/2020	05/11/2020	180DIAS	254.815,41	09/12/2021	180DIAS	21.236,81	107.409,30	4.4.90.51.99	381.921,02	381.921,02	381.921,02	381.921,02	Concluida
TP Nº 009/2020	REFORMA DA PRAÇA CLAUDEMIRO ALVES GUIMARAES SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	062/2020	04/11/2020	90 DIAS	116.864,32	07/10/2021	180 DIAS	34.145,85	-11.020,84	4.4.90.51.99	139.930,00	139.930,00	139.930,00	139.929,78	Concluida
TP Nº 010/2020	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARÃES, SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	065/2020	23/11/2020	90DIAS	83.981,65			20.706,16	-842,52	4.4,90.51	56.165,60	56.165,60	56.165,60	103.845,16	Em execução
DISPENSA N° 025/2020	REPOSIÇÃO/RESTAURAÇÃO DE TAPA BURACO EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	058/2020	18/09/2020	90DIAS	29.974,44	22/02/2021				4.4.90.51.99	6.997,41	6.997,41	6.997,41	29.974,44	Concluida
DISPENSA N° 028/2020	REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE VARZINHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	066/2020	23/11/2020	90 DIAS	18.658,71	26/01/2021				4.4.90.51.99	18.658,71	18.658,71	18.658,71	18.658,71	Concluida
DISPENSA Nº 031/2020	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	070/2020	16/12/2020	90DIAS	32.730,58	03/08/2021				4.4.90.51.99	13.359,52	13.359,52	13.359,52	32.730,58	Concluida
TP Nº 011/2020	REFORMA DA PRAÇA AURELIANO ALVES DE SOUZA					11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	002/2021	22/01/2021	90 DIAS	83.449,28	17/12/2021		26.052,62	-12.317,77	4.4.90.51.99	71.131,35	71.131,35	71.131,35	71.131,35	Concluida
TP Nº 001/2021	REESTRUTURAÇÃO/REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARÃES, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	039/2021	25/05/2021	90 DIAS	75.234,35	09/06/2021				4.4.90.51.99	70.838,94	70.838,94	70.838,94	70.838,94	Concluida
DISPENSA Nº 003/2021	REFORMA DA CRECHE MARIVALDO FERREIRA BENICIO SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.301.475/0001-86	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	009/2021	12/02/2021	90 DIAS	31.169,45	22/03/2021				4.4.90.51.99	31.169,45	31.169,45	31.169,45	31.169,45	Concluida
DISPENSA Nº 005/2021	REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA DA PREFEITURA MUNICIPAL					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	011/2021	16/03/2021	90DIAS	32,374,95	18/05/2021				4.4.90.51.99	32,374,95	32,374,95	32,374,95	32,374,95	Concluida
DISPENSA Nº 017/2021	CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA HORTA COMUNITARIA, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PE					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	043/2021	14/06/2021	90 DIAS	28.846,04	08/07/2021				4.4.90.51.99	28.846,04	28.846,04	28.846,04	28.846,04	Concluida
DISPENSA Nº 018/2021	REFORMA DO ESPAÇO EDUCATIVO JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, SITUADO NA FAZENDA PIRANHA, SANTA CRUZ/PE					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	044/2021	14/06/2021	90 DIAS	30.632,76	08/07/2021				4.4.90.51.99	30.635,27	30.635,27	30.635,27	30.635,27	Concluida
DISPENSA Nº 019/2021	CONSTRUÇÃO DE JARDIM NA UBS - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.301.475/0001-86	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	047/2021	14/07/2021	90 DIAS	32.351,15	03/08/2021				4.4.90.51.99	32.351,15	32.351,50	32.351,15	32.351,16	Concluida
TP N° 002/2021	CONSTRUÇÃO DE GARRAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA TRAVESSA PROFESSORA ROSIMARE ALVES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	049/2021	02/08/2021	180 DIAS	262.563,02					Em execução
TP N° 003/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZINHA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	050/2021	16/08/2021	180 dias	321.387,98					4.4.90.51.91	321.388,03	321.388,03	321.388,03	321.388,03	em execução
TP N° 004/2021	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	051/2021	09/09/2021	180 DIAS	272.315,12					65.939,30	65.939,30	65.939,30	65.939,30	Em execução
TP N° 005/2021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/00041-92	CONSTRUTORA NOVA JUAZEIRO EIRELI-ME	052/2021	17/09/2021	90 DIAS	306.934,41					Não iniciada
DISPENSA N° 06/2021	REFORMA, REPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM EDRA PARALELEPIPEDA GRANITICA (TAPA BURACO0 EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	014/2021	26/03/2021	90DIAS	32.048,47	05/04/2021				4.4.90.51.99	32.048,47	32.048,47	32.048,47	32.048,47	Concluida
DISPENSA N° 010/2021	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PE					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	020/2021	16/04/2021	90DIAS	28.508,02	06/05/2021				4.4.90.51.99	28.508,02	28.508,02	28.508,02	28.508,02	Concluida
	Serviço de Pintura de meio fio em diversas ruas deste Municipio					10528956/0001-14	JOSE MACEDO COELHO CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELLI				6.935,09	08/09/2021					6.935,09	6.935,09	6.935,09	6.935,09	Concluida
					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME				12.502,95	05/11/2021					12.502,95	12.502,95	12.502,95	12.502,95	Concluida
TP Nº 006/2021	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA NOVA, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	056/2021	08/11/2021	180DIAS	119.311,39					44.90.51.00					Não iniciada
TP Nº 007/2021	REQUALIFICAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA DA MONICA, SITUADA NA VILA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	057/2021	16/11/2021	180DIAS	137.739,30					44.90.51.00					Não iniciada
TP N° 008/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO ALVES GUIMARÃES, SITUADA NO POVOADO DE CACIMBA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	058/2021	17/11/2021	180DIAS	263.811,73					4.4.90.51.99	107.427,17	107.427,17	107.427,17	107.427,17	Em execução
TP Nº 010/2021	REFORMA DA ESCOLA MUN. JOÃO TIBÚRCIO DA SILVEIRA, SITUADO NO POVOADO DE POÇO DANTASNO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	060/2021	01/12/2021	180DIAS	122.471,51					44.90.51.00					Não iniciada
TP Nº 011/2021	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO ESPAÇO EDUCATIVO ANTONIO ALFREDO DE SOUZA, SITUADA NO SITIO QUEIMADA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	061/2021	10/12/2021	180DIAS	142.406,03					44.90.51.00					Não iniciada
TP Nº 012/2021	SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS: GRUPO ESCOLAR DA FAZENDA PIRANHA, GRUPO ESCOLAR DR. SERGIO FIGUEIREDO, CRECHE MARIVALDO FERREIRA BENICIO E ESCOLA JOSÉ ALFREDO DE SOUZA, SITUADO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	062/2021	10/12/2021	180DIAS	57.669,21	28/12/2021				44.90.51.00	57.669,21	57.669,21	57.669,21	57.669,21	Concluida
TP Nº 013/2021	REFORMA DA PRAÇA DA ACADEMIA DA CIDADE, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	063/2021	10/12/2021	180DIAS	185.406,50					44.90.51.00					Não iniciada

					TOTAL	2.668.528,53	2.787.827,01	2.787.826,66	3.995.016,40
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	Santa Cruz-PE, 31 de Dezembro de 2021
					_______________________________________ / Francisco Tavares Pereira - CPF.: 598.844.794-53 / Secretário de Obras e Serviçis Urbano					________________________________________ / Eliane Maria da Silva Soares CPF.: 902.326.404-59 / Prefeita