## MAPA_DE_OBRA_2022_CONFERIDO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4º TRIMESTRE DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					EXERCÍCIO:	2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro 2022
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP Nº 002/2018	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	262.170,81	R$ 0,00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - ME	007/2018	02/03/2018	180	262.170,81		1.620 DIAS			44.90.51.99	54.912,88	0,00	54.912,88	158.463,74	EM EXECUÇÃO
TP Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	077/2015-FEM III	FEM	507.355,47	R$ 4.779,89	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	008/2018	05/03/2018	180	512.135,36		1.217DIAS	31.922,00		44.90.51.99	96.390,09	0,00	96.390,09	440.142,77	EM EXECUÇÃO
TP Nº 011/2020	REFORMA DA PRAÇA AURELIANO ALVES DE SOUZA					11.188.168/0001-99	K.R.M CONSTRUÇÕES LTDA /ME	002/2021	10/03/2022	90 DIAS	83.449,28	17/12/2021		26.052,62	-12.427,48	4.4.90.51.99	25.942,91	0,00	25.942,91	97.074,26	CONCLUIDA
TP N° 002/2021	CONSTRUÇÃO DE GARRAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA TRAVESSA PROFESSORA ROSIMARE ALVES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	049/2021	02/08/2021	180 DIAS	262.563,02					4.4.90.51.99	218.052,33	0,00	218.052,33	218.052,33	EM EXECUÇÃO
TP N° 003/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZINHA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	050/2021	16/08/2021	180 dias	321.387,98	29/06/2022	90dia	80.171,02		4.4.90.51.99	80.171,02	0,00	80.171,02	401.559,05	CONCLUIDA
TP N° 004/2021	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	051/2021	09/09/2021	180 DIAS	272.315,12	04/10/2022	360 DIAS			4.4.90.51.99	206.375,82	113.484,02	206.375,82	272.315,12	CONCLUIDA
TP N° 005/2021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/00041-92	CONSTRUTORA NOVA JUAZEIRO EIRELI-ME	052/2021	17/09/2021	90 DIAS	306.934,41					4.4.90.51.99	73.525,95	0,00	73.525,95	73.525,95	EM EXECUÇÃO
TP Nº 006/2021	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA NOVA, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	056/2021	08/11/2021	180DIAS	119.311,39					44.90.51.00					NÃO INICIADA
TP Nº 007/2021	REQUALIFICAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA DA MONICA, SITUADA NA VILA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	057/2021	16/11/2021	180DIAS	137.739,30					44.90.51.00					NÃO INICIADA
TP N° 008/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO ALVES GUIMARÃES, SITUADA NO POVOADO DE CACIMBA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	058/2021	17/11/2021	180DIAS	263.811,73	28/07/2022	90 DIAS	14.969,80		4.4.90.51.99	171.352,65	0,00	171.352,65	278.779,82	CONCLUIDA
TP Nº 010/2021	REFORMA DA ESCOLA MUN. JOÃO TIBÚRCIO DA SILVEIRA, SITUADO NO POVOADO DE POÇO DANTASNO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	060/2021	01/12/2021	180DIAS	122.471,51	08/08/2022				4.4.90.51.99	122.471,51	0,00	122.471,51	122.471,51	CONCLUIDA
TP Nº 011/2021	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO ESPAÇO EDUCATIVO ANTONIO ALFREDO DE SOUZA, SITUADA NO SITIO QUEIMADA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	061/2021	10/12/2021	180DIAS	142.406,03					4.4.90.51.99	49.581,60	0,00	49.581,60	49.581,60	EM EXECUÇÃO
TP Nº 013/2021	REFORMA DA PRAÇA DA ACADEMIA DA CIDADE, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	063/2021	10/12/2021	180DIAS	185.406,50	30/08/2022				4.4.90.51.99	271.389,46	0,00	271.389,46	271.389,46	CONCLUIDA
DISPENSA N° 024/2021	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FLORESTA, SITUADO NO SITIO ANTONICA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	085/2021	23/12/2021	120DIAS	15.187,76	21/02/2022				4.4.90.51.99	15.187,76	0,00	15.187,76	15.187,76	CONCLUIDA
DISPENSA N° 001/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO DO POVOADO DE POÇO DANTAS, SITUADO NO POVOADO DE POÇO DANTAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	010/2022	10/02/2022	90DIAS	24.798,97	23/03/2022				4.4.90.51.99	24.798,97	0,00	24.798,97	24.798,97	CONCLUIDA
TP N° 001/2022	REFORMA DA ESCOLA MUN. HONORATO DE SOUZA MENDES, SITUADO NO POVOADO DE VARZINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ (PE)					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	003/2022	28/01/2022	180DIAS	267.848,70	08/07/2022	90 DIAS	43.703,87		4.4.90.51.99	311.552,57	0,00	311.552,57	311.552,57	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 002/2022 FMS	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE VARZINHA, SITUADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					10.621.483/0001-03	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	025/2022	21/07/2022	90 DIAS	29.499,97	07/11/2022				4.4.90.51.99	29.499,97	29.499,97	29.499,97	29.499,97	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 002/2022	CONSTRUÇÃO DE PISO NA ESCOLA DR. SERGIO FIGUEIREDO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	044/2022	02/02/2022	90 DIAS	32.140,75	26/04/2022				4.4.90.51.99	32.140,75	0,00	32.140,75	32.140,75	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 003/2022	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE EVENTOS					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	055/2022	20/05/2022	90 DIAS	30.146,44	21/06/2022				4.4.90.51.99	30.146,44	0,00	30.146,44	30.146,44	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SANTUÁRIO DA VENERADA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	056/2022	10/06/2022	90 DIAS	31.522,88	05/08/2022				4.4.90.51.99	31.522,88	0,00	31.522,88	31.522,88	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 006/2022	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CENTRAL NA RUA HONORATO DE SOUZA MENDES NO POVOADO DE VARZINHA SITUADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					08.647.698/0001-43	K M C INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA/ME	065/2022	15/08/2022	90 DIAS	32.485,24	13/09/2022				4.4.90.51.99	32.485,24	0,00	32.485,24	32.485,24	CONCLUIDA
TP Nº 004/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	066/2022	16/08/2022	180 DIAS	1.679.948,40					4.4.90.51.99	183.884,29	183.884,29	183.884,29	183.884,29	EM EXECUÇÃO
TP Nº 005/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, SITUADA NO POVOADO DA VILA SÃO FRANCISCO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	067/2022	30/08/2022	180 DIAS	287.273,09					NÃO INICIADA
DISPENSA Nº 008/2022	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS, NO BAIRRO ANTONIO TAVARES (PORTELINHA), SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	071/2022	17/10/2022	90 DIAS	32.004,10					EM EXECUÇÃO
TP Nº 006/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO POVOADO DE POÇO DANTAS , INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	072/2022	17/10/2022	90 DIAS	108.653,23					NÃO INICIADA
DISPENSA Nº 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RELATIVOS À RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA (TAPA BURACO), EM DEIVERSAS RUAS, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	074/2022	26/10/2022	90 DIAS	21.497,48	16/11/2022				4.4.90.51.99	21.497,48	21.497,48	21.497,48	21.497,48	CONCLUIDA

					TOTAL	2.082.882,57	348.365,76	2.082.882,57	3.096.071,96
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	Santa Cruz-PE, 17 de janeiro de 2023
					_______________________________________ / Francisco Tavares Pereira - CPF.: 598.844.794-53 / Secretário de Obras e Serviços Urbano					________________________________________ / Eliane Maria da Silva Soares CPF.: 902.326.404-59 / Prefeita