## Plan1
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ – PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE
(R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE
(R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO
(R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO
(R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
(R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO
(R$)
TP N° 002/2018	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTA CRUZ -PE	077/2015 – FEM III	FEM	R$ 262,170.81	0.00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M&M LTDA-ME	007/2018	02/03/2018	18O DIAS	262,170.81		1980 DIAS			44.90.51.99	0.00	0.00	0.00	158,463.74	PARALIZADA / INACABADA
TP Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ -PE	077/2015 – FEM III	FEM	R$ 507,355.47	4,779.89	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LDTA – ME	008/2018	05/03/2018	18O DIAS	512,135.36		1.217 DIAS	31,922.00		44.90.51.99	0.00	0.00	0.00	440,142.77	CONCLUÍIDA
TP Nº 002/2021	CONSTRUÇÃO DE GARRAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA PROFESSORA ROSIMARE ALVES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME	049/2021	02/08/2021	18O DIAS	262,563.02	31/01/2023				44.90.51.99	0.00	0.00	0.00	262,558.50	CONCLUÍIDA
TP N° 005/2021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVA JUAZEIRO EIRELI-ME	052/2021	17/09/2021	90 DIAS	306,934.41	16/11/2023	720 DIAS	76,466.59		4.4.90.51.99	211,132.64	211,132.64	309,875.05	383,401.00	CONCLUÍIDA
TP Nº 006/2021	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USF DA VILA NOVA, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	056/2021	08/11/2021	180DIAS	119,311.39		365 DIAS					NÃO INICIADA
TP Nº 007/2021	REQUALIFICAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA DA MONICA, SITUADA NA VILA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	057/2021	16/11/2021	180DIAS	137,739.30		365 DIAS					NÃO INICIADA
TP Nº 011/2021	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO ESPAÇO EDUCATIVO ANTONIO ALFREDO DE SOUZA, SITUADA NO SITIO QUEIMADA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					04.947.405/0001-92	CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI-ME	061/2021	10/12/2021	180DIAS	142,406.03	11/01/2023				4.4.90.51.99	0.00	0.00	92,824.40	142,406.00	CONCLUÍIDA
TP Nº 002/2022	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO NA AV. 03 DE MAIO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO- SANTA CRUZ/PE					11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA / ME	053/2022	09/05/2022	180 DIAS	331,125.20	29/12/2023	180 DIAS	82,444.38		4.4.90.51.99	268,025.57	268,025.57	372,842.54	372,842.54	CONCLUÍIDA
TP Nº 004/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	066/2022	16/08/2022	180 DIAS	1,679,948.40		365 DIAS	16,625.04		4.4.90.51.99	266,546.19	266,546.19	1,209,124.40	1,393,008.69	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, SITUADA NO POVOADO DA VILA SÃO FRANCISCO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	067/2022	30/08/2022	180 DIAS	287,273.09	10/07/2023	365 DIAS	36,132.16		4.4.90.51.99	0.00	0.00	308,576.74	308,576.74	CONCLUÍIDA
DISPENSA N° 008/2022	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA EM DIVERSAS RUAS, NO BAIRRO ANTONIO TAVARES (PORTELINHA), SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ / PE					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	071/2022	17/10/2022	90 DIAS	32,004.10	31/01/2023				4.4.90.51.99	0.00	0.00	32,004.10	32,004.10	CONCLUÍIDA
TP N° 006/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO POVOADO DE POÇO DANTAS INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	072/2022	17/10/2022	90 DIAS	108,653.23					4.4.90.51.99	28,117.28	28,117.28	93,253.21	93,253.21	EM ANDAMENTO
DISPENSA N° 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDE A EXECUÇAO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVAS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO/ EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO E ACABAMENTO POLIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO FIGUEIREDO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					28.629.777/0001-39	TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	003/2023	13/04/2022	90 DIAS	20,256.33	13/03/2023				4.4.90.51.99	0.00	0.00	20,256.33	20,256.33	CONCLUÍIDA
TP N°001/2023 FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA	008/2023	12/06/2023	180 DIAS	866,993.23					4.4.90.51.99	290,383.74	290,383.74	290,383.74	290,383.74	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 001/2023 FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAZENDA PIRANHA, SITUADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					49.498.123/0001-93	J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME	012/2023	29/06/2023	90 DIAS	32,508.61	15/08/2023				4.4.90.51.99	0.00	0.00	32,508.61	32,508.61	CONCLUÍIDA
TP Nº001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARÃES, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					33.010.160/0001-70	J M ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME	013/2023	16/03/2023	180 DIAS	370,301.82	11/08/2023		185,094.34		4.4.90.51.99	555,396.15	415,840.15	555,396.15	555,396.15	CONCLUÍIDA
TP Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE 4 (QUARTO) SALA DE AULA NA CRECHE MARIVALDO FERREIRA BENICIO, SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					33.010.160/0001-70	J M ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME	011/2023	20/03/2023	180 DIAS	335,162.47					4.4.90.51.99	239,458.46	239,458.46	335,162.47	335,162.47	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA A REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. SERGIO FIGUEIREDO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					24.526.759/0001-70	OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	022/2023	02/06/2023	90 DIAS	32,011.64	27/06/2023				4.4.90.51.99	0.00	0.00	32,011.64	32,011.64	CONCLUÍIDA
TP Nº 003/2023 PMSC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA A REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA NOVA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	023/2023	12/06/2023	180 DIAS	111,836.92					4.4.90.51.99	0.00	0.00	43,801.89	43,801.89	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2023 PMSC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA SEMI – INTREGAL, COM 11 (ONZE) SALAS DE AULAS, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA	032/2023	22/06/2023	360 DIAS	2,500,977.11			358,433.02		4.4.90.51.99	954,622.97	954,622.97	1,414,519.91	1.414.519.91	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 004/2023 PMSC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A EXECUÇAO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR EDUCANDÁRIO JOÃO CORDEIRO DE MELO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	033/2023	03/07/2023	90 DIAS	31,382.88	11/08/2023				4.4.90.51.99	0.00	0.00	31,382.88	31,382.88	CONCLUÍIDA
TP Nº 006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA DO ACESSO DO MORRINHO DE FREI DAMIÃO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PE					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	039/2023	27/07/2023	180 DIAS	1,187,216.16	13/12/2023		28,452.00		4.4.90.51.99	978,158.91	978,158.91	1,215,668.16	1,215,668.16	CONCLUÍIDA
TP N° 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PE					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	045/2023	22/08/2023	180 DIAS	1,929,631.07					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA
TP N° 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE VILA SÃO FRANCISCO, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PE					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	046/2023	22/08/2023	180 DIAS	585,222.04					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA
TP N° 009/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE TERRAPLANAGEM DA RUA BECO DE PETROLINA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PE					49.498.123/0001-93	J.S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	051/2023	09/10/2023	180 DIAS	375,151.07					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA
DISPENSA N° 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANITICA (TAPA BURACO), EM DIVERSAS RUAS, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	052/2023	07/11/2023	90 DIAS	32,283.82	16/11/2023				4.4.90.51.99	32,283.82	32,283.82	32,283.82	32,283.82	CONCLUÍIDA
TP N° 010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE FONTE INTERATIVA NO CALÇADÃO DA RUA JOSÉ GOMES FERREIRA, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					49.498.123/0001-93	JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	054/2023	13/11/2023	180 DIAS	83,054.36					4.4.90.51.99	83,054.36	0.00	0.00	0.00	EM ANDAMENTO
DISPENSA N° 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA NOZINHO TAVARES, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	056/2023	28/11/2023	60 DIAS	31,889.92	27/12/2023				4.4.90.51.99	31,889.92	31,889.92	31,889.92	31,889.92	CONCLUÍIDA
TP N° 011/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					42.991.474/0001-92	FORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME	057/2023	14/12/2023	240 DIAS	2,378,871.03					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA
TP N° 012/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO SANITÁRIO NO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ – PE					42.991.474/0001-92	FORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME	058/2023	14/12/2023	120 DIAS	478,224.34					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA
TP N° 014/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ VANDINHO, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE					49.498.123/0001-93	JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	059/2023	18/12/2023	90 DIAS	257,109.30					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA
TP N° 013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA IGREJA DO POVOADO DE VARZINHA, SITUADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ – PE					38.131.155/0001-30	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI - ME	060/2023	18/12/2023	180 DIAS	585,002.59					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA
TP Nº 002/2023 – FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE POÇO DANTAS, SITUADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE					12.721.217/0001-70	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	014/2023 – FMS	27/11/2023	60 DIAS	51,230.81					4.4.90.51.99					NÃO INICIADA